## MELINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SUBSECRETARIA DE PRODUCCIÓN FORESTAL
PROYECTO DINAMIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE
Apellidos y Nombres | [12 empty] | Número de cédula / RUC | [14 empty] | Especie a plantar | [16 empty] | Cronograma |  |  |  | FORESTAL
Densidad Plantas/hectárea | Área neta a plantar (ha) | [11 empty] | Fecha programada de inicio (DD-MM-AA) | [14 empty] | Nombre y Apellidos del Profesional Forestal: | [16 empty] | Expediente Nro.
Provincia | Cantón | [11 empty] | Parroquia | [14 empty] | Sector/ Sitio | [16 empty] | Nombre del predio |  |  |  | S/N
CRONOGRAMA DE PLANTACIÓN
PLANTACIONES FORESTALES DE PRODUCCIÓN CON FINES COMERCIALES
Actividad | Año Agrícola
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.- ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN FORESTAL
a. Labores
Desbroce (Socola)
Tumba (Motosierra)
Repique de troncos y ramas (Motosierra)
Repique de troncos y ramas (Machete)
Apilamiento de malezas y desperdicios
Coronamiento (alrededor de la baliza)
Aplicación de herbicida (preemergente)
Control de hormiga y otras plagas
Señalamiento (balizada)
Hoyado
Distribución de plantas en terreno
Plantación (trasplante)
Aplicación de fertilizante
Aplicación de enraizante
Aplicación de carbonato de calcio (CO3Ca)
Replante
b. Insumos, transporte
Compra de plantas (+ 10% de resiembra)
Compra de Fertilizante completo (N, P, K)
Compra de Enraizante
Compra de carbonato de calcio (CO3Ca)
Compra de herbicida
Compra de fungicida
Transporte de plantas
Transporte de fertilizante, herbicida
Transporte interno de plantas
c. Materiales y herramientas
Compra de materiales, herramientas y equipos
Transporte de materiales y herramientas
2.- SILVICULTURA DE LA PLANTACIÓN FORESTAL (MANTENIMIENTOS)
a. Mano de obra
Deshierba manual
Eliminación de brotes
Aplicación de fertilizante (1 aplicación)
Aplicación de insecticida (2 aplicaciones)
Aplicación de fungicida (2 aplicaciones)
Monitoreo de plagas y enfermedades
b. Insumos
Compra de Fertilizante completo (N, P, K)
Compra de insecticida
Compra de fungicida
Transporte de fertilizante, insecticida y fungicida
c. Materiales y herramientas
Compra de materiales, herramientas y equipos
Transporte de materiales y herramientas
d. Podas y raleos
Poda de formación a los seis meses de edad de la plantación
e. Materiales y herramientas
Adquisición de materiales, herramientas y equipos
Transporte de materiales y herramientas
f. Control de incendios
Líneas cortafuegos 1 año
Mantenimiento de líneas cortafuegos
Nota: Marcar con una (X) únicamente las actividades a realizar
Observaciones:
Propietario | Año Agrícola 8: Operador de servicios forestales:
Firma | Año Agrícola 8: Firma
Nombres y Apellidos: | Año Agrícola 8: Nombre y Apellidos:
C.I: | Año Agrícola 8: C.I:

## Sistemas_Agroforestales (hidden)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SUBSECRETARIA DE PRODUCCIÓN FORESTAL
PROYECTO DINAMIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE
Apellidos y Nombres | [12 empty] | Número de cédula / RUC | [14 empty] | Especie a plantar | [16 empty] | Cronograma |  |  |  | AGROFORESTAL
Densidad Plantas/hectárea | Área neta a plantar (ha) | [11 empty] | Fecha programada de inicio (DD-MM-AA) | [14 empty] | Nombre y Apellidos del Profesional Forestal: | [16 empty] | Expediente Nro.
Provincia | Cantón | [11 empty] | Parroquia | [14 empty] | Sector/ Sitio | [16 empty] | Nombre del predio
CRONOGRAMA DE PLANTACIÓN
PLANTACIONES FORESTALES DE PRODUCCIÓN CON FINES COMERCIALES
Actividad | Año Agrícola
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.- ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIÓN FORESTAL
a. Labores
Coronamiento (alrededor de la baliza)
Aplicación de herbicida (preemergente)
Control de hormiga y otras plagas
Señalamiento (balizada)
Hoyado
Distribución de plantas en terreno
Plantación (trasplante)
Aplicación de fertilizante
Aplicación de enraizante
Aplicación de carbonato de calcio (CO3Ca)
Replante
b. Insumos, transporte
Compra de plantas (+ 10% de resiembra)
Compra de Fertilizante completo (N, P, K)
Compra de Enraizante
Compra de carbonato de calcio (CO3Ca)
Compra de herbicida
Compra de fungicida
Transporte de plantas
Transporte de fertilizante, herbicida
Transporte interno de plantas
c. Materiales y herramientas
Compra de materiales, herramientas y equipos
Transporte de materiales y herramientas
2.- SILVICULTURA DE LA PLANTACIÓN FORESTAL (MANTENIMIENTOS)
a. Mano de obra
Deshierba manual
Eliminación de brotes
Aplicación de fertilizante (1 aplicación)
Aplicación de insecticida (2 aplicaciones)
Aplicación de fungicida (2 aplicaciones)
Monitoreo de plagas y enfermedades
b. Insumos
Compra de Fertilizante completo (N, P, K)
Compra de insecticida
Compra de fungicida
Transporte de fertilizante, insecticida y fungicida
c. Materiales y herramientas
Compra de materiales, herramientas y equipos
Transporte de materiales y herramientas
d. Podas y raleos
Poda de formación a los tres meses de edad de la plantación
e. Materiales y herramientas
Adquisición de materiales, herramientas y equipos
Transporte de materiales y herramientas
f. Control de incendios
Líneas cortafuegos 1 año
Mantenimiento de líneas cortafuegos
Nota: Marcar con una (X) únicamente las actividades a realizar
Observaciones:
Propietario | Año Agrícola 8: Operador de servicios forestales
Firma | Año Agrícola 8: Firma
Nombres y Apellidos | Año Agrícola 8: Nombre y Apellidos
C.I: | Año Agrícola 8: C.I: